实施任务书

13 节点全量学习计划与覆盖推进机制更新

适用范围：RAG 工程链路培训；设计应可复用于其他知识图谱方向

| 项目项 | 约定 |
| --- | --- |
| 文档版本 | v1.0 |
| 发布日期 | 2026-08-24 |
| 目标 | 让 13 个能力节点在多轮学习中可追踪、可解释、不会长期遗漏。 |
| 执行边界 | 不自动发起下一轮生成；由系统推荐，学习者确认后创建任务。 |
| 成功定义 | 每个节点都具有持久化推进状态、选点原因和可验证的覆盖轨迹。 |

# 1. 背景与问题

当前系统已能基于掌握度、资源发布记录和前置关系推荐节点，但“节点是否已安排、是否完成学习、是否等待验证”主要由多个数据源推导。长期运行时，低优先级且不属于薄弱项的节点可能不断被补强任务挤出。

本次决策 新增独立的课程推进记录和覆盖欠债机制；它们不替代现有客观掌握度，而是补齐学习过程与多轮调度能力。

## 1.1 本次要解决的问题

13 个节点没有统一的可审计推进状态，难以解释某节点为何尚未进入学习。

资源发布可代表“已接触”，但不能严格表达“已计划、已学习、待验证、已完成或需巩固”。

仅依赖当前优先级时，满足前置但优先级较低的节点缺少等待时间保障。

生成任务失败、重试或重复提交时，节点状态需要具备可恢复与幂等语义。

## 1.2 非目标

不把资源发布等同于掌握；是否掌握仍以服务端正式测评和证据为准。

不绕过知识图谱前置关系，也不因欠债机制强制越级学习。

不在未获学习者确认的情况下自动创建、自动执行下一轮生成任务。

不改变现有生成、反馈、资源发布 API 的既有字段语义；新增字段须向前兼容。

# 2. 目标架构与状态模型

保留两条独立但联动的数据线：客观掌握度回答“学得如何”，课程推进状态回答“学习流程走到哪里”。调度器同时读取两者。

| 数据线 | 来源 | 用途 | 权威性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 掌握度 | 诊断、正式测评、学习尝试证据 | 判断弱项、退步、已掌握 | 服务端客观证据 |
| 课程推进 | 选点、任务、发布、反馈事件 | 保证覆盖、恢复中断、解释推荐 | 持久化课程记录 |
| 资源覆盖 | 已发布资源的目标节点 | 证明节点至少获得过学习材料 | 发布成功后生效 |

## 2.1 课程推进状态

| 状态 | 含义 | 进入条件 | 主要退出条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| unplanned | 未计划 | 画像初始化或任务回退 | 被本轮原子锁定 |
| scheduled | 已计划 | 生成任务已创建 | 资源发布；或任务终态失败/取消 |
| exposed | 已学习 | 至少一个目标资源已发布 | 进入待验证；或补强流程 |
| verification_pending | 待验证 | 已学习但尚无本轮正式测评结论 | 测评达标或不足 |
| completed | 已完成 | 资源发布且正式测评达标 | 后续客观证据显示需要巩固 |
| reinforcement_due | 需巩固 | 测评薄弱、退步或策略判定需要补强 | 补强资源发布后重新待验证 |

状态约束 状态流转必须由服务端用例执行；前端只能读取、确认建议或提交正式反馈，不得直接改写课程推进状态。

# 3. 数据库与迁移任务

新增表名建议为 learner_curriculum_nodes。采用可回滚、向前兼容迁移，不重命名或删除现有掌握度、资源、生成任务表。

| 字段 | 类型/约束 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| learner_id | TEXT，联合主键 | 学习者标识 |
| knowledge_base_id | TEXT，联合主键 | 知识图谱/学习方向标识 |
| skill_node_id | TEXT，联合主键 | 能力节点 ID；不可使用展示名称 |
| progress_status | TEXT，非空 | 六态课程推进状态 |
| wait_rounds | INTEGER，非负，默认 0 | 前置满足后未进入本轮的连续轮数 |
| scheduled_run_id | TEXT，可空 | 当前或最近锁定该节点的生成 Run |
| published_resource_count | INTEGER，非负，默认 0 | 只统计已发布的目标资源 |
| verified_attempt_count | INTEGER，非负，默认 0 | 正式测评次数 |
| last_scheduled_at / last_published_at / last_verified_at | UTC 时间，可空 | 审计与排序依据 |
| row_version | INTEGER，非负 | CAS/幂等更新版本 |
| created_at / updated_at | UTC 时间 | 审计字段 |

## 3.1 迁移验收

对已有学习者按其知识库图谱补齐全部节点记录；RAG 样例必须为 13 条。

迁移可重复运行，不产生重复记录；新旧 SQLite 数据库均可启动。

已有已发布资源可回填 published_resource_count，但不得把未发布草稿计为学习覆盖。

节点已被正式测评且达标时，可回填 completed；证据不足时保守回填 exposed 或 verification_pending。

# 4. 多轮选点与覆盖欠债策略

每轮最多选 3 个节点。选点器仅从前置条件满足的节点中选取，按补强需求、覆盖欠债、图谱影响范围和学习者显式选择综合排序。

## 4.1 候选池与排序

| 候选池 | 准入条件 | 排序与名额规则 |
| --- | --- | --- |
| 补强池 | reinforcement_due，且前置已满足 | 客观弱项、退步优先；最多占 2 个默认名额 |
| 新知识池 | unplanned，且前置已覆盖/完成 | 覆盖欠债、下游影响、稳定顺序；默认至少保留 1 个名额 |
| 待验证池 | exposed 或 verification_pending | 不直接替代生成名额；用于提示优先安排测评 |
| 阻塞池 | 存在未完成前置 | 不可选；返回被阻塞节点与具体前置原因 |

## 4.2 覆盖欠债规则

仅在节点前置关系已满足且节点仍为 unplanned 时累计 wait_rounds；被前置阻塞期间不累计。

每完成一轮“用户确认且成功创建”的选点结算：未选中的合格节点 wait_rounds +1；被选中节点归零。

默认阈值为 3 轮。达到阈值的节点进入强制候选池，下一轮至少分配 1 个新知识名额；若无新知识名额或存在硬性前置阻塞，则记录原因但不越级。

欠债仅为排序加分并设上限，避免无限放大；建议上限为 5。所有排序须具有稳定的 node_id 兜底顺序。

默认配额 建议 0-2 个需巩固节点 + 1 个未覆盖节点；若没有需巩固节点，则从合格的新知识池补足至最多 3 个。

# 5. 生成、发布与反馈闭环

推荐：服务端计算候选节点、状态、等待轮数和推荐原因；前端展示推荐与阻塞原因。

确认：学习者确认 1-3 个节点与资源类型；服务端校验快照、前置、上限和状态版本。

锁定：在创建 Generation Job 的同一事务中，将节点更新为 scheduled，并把 target_skill_nodes、计划快照和排序原因写入请求 payload。

生成：规划、检索、资源规格、内容生成和审核均读取 frozen target_skill_nodes。资源规格必须保留节点 ID。

发布：资源通过发布门后，按 resource.knowledge_points 中的目标节点更新 published_resource_count，并变更为 exposed / verification_pending。

反馈：正式测评更新客观掌握度与课程推进状态；系统重新计算下一轮建议，但不自动建任务。

## 5.1 失败与重试语义

| 事件 | 必须行为 | 禁止行为 |
| --- | --- | --- |
| 任务创建幂等重放 | 复用原 run_id 与节点锁定；不得重复增加 wait_rounds | 创建第二份计划记录或重复扣减名额 |
| 生成失败/取消 | 仅在该节点未有已发布资源时回退至 unplanned；写入失败原因 | 将失败草稿计为已学习 |
| 部分资源发布 | 只更新实际发布且目标节点明确的记录 | 整批任务一律标记为已完成 |
| 过期快照确认 | 拒绝并要求前端刷新推荐 | 按旧状态继续创建任务 |

# 6. 接口与前端更新

| 位置 | 更新要求 | 兼容性 |
| --- | --- | --- |
| 能力画像接口 | 增加 curriculum_progress：总数、各状态计数、节点状态、wait_rounds、选点 rank 与原因。 | 保留既有 mastery、priority 和节点字段。 |
| 下一轮推荐接口 | 返回 recommended_node_ids、强制候选标记、阻塞原因、计划快照版本。 | 保留 reinforce_weakness 与 learn_new_knowledge。 |
| 生成任务创建 | 写入 curriculum_snapshot 与 target_skill_nodes；返回已锁定节点。 | 继续支持显式 target_skill_nodes。 |
| 反馈确认接口 | 确认前校验快照与课程记录版本；成功后触发下一轮候选重算。 | 仍由用户确认，不自动生成。 |
| 反馈页面 | 展示“已完成 x/13、待学习、待验证、需巩固”；标注推荐/欠债/前置阻塞原因。 | 保持每轮最多选择 3 个节点。 |

# 7. 任务分解与验收标准

| 编号 | 任务 | 主要产出 | 验收标准 | 依赖 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 领域模型与迁移 | 课程推进 DTO、SQLite 迁移、仓储接口 | 13 节点初始化；迁移可重跑；无破坏性变更 | 无 |
| T2 | 状态机服务 | 原子状态流转、CAS/幂等策略、审计原因 | 合法流转通过；非法流转拒绝；失败可恢复 | T1 |
| T3 | 选点与欠债调度 | 候选池、稳定排序、配额与阈值规则 | 前置不越级；3 轮欠债节点进入推荐；每轮 <=3 | T1,T2 |
| T4 | 生成与发布联动 | 任务锁定、target 快照、发布回写 | 目标节点贯穿任务/资源；未发布不计覆盖 | T2,T3 |
| T5 | 反馈与测评联动 | 测评后的推进状态更新、刷新推荐 | 达标/薄弱正确转态；不自动创建任务 | T2,T4 |
| T6 | API 与前端展示 | 进度概览、推荐原因、阻塞说明 | 可看清 13 节点进度；确认校验可用 | T3,T5 |
| T7 | 回归与文档 | 测试矩阵、API/架构文档、迁移说明 | 全部约定测试通过；变更可追溯 | T1-T6 |

## 7.1 建议执行顺序

先完成 T1/T2 并提供独立单元测试；状态机未稳定前不得改造前端。

再完成 T3，使用固定 13 节点图谱 fixture 验证多轮调度。

随后接入 T4/T5，重点覆盖发布、失败、重试和正式测评事件。

最后完成 T6/T7，并在迁移后 SQLite 数据上执行端到端回归。

# 8. 测试矩阵

| 层级 | 必须覆盖的场景 |
| --- | --- |
| 单元 | 六态流转、非法流转、CAS 冲突、wait_rounds 上限、稳定排序、最多 3 节点。 |
| 服务集成 | 任务创建锁定、幂等重放、失败回退、发布回写、正式测评转态、过期快照拒绝。 |
| 迁移 | 新库初始化、已有学习者回填、重复迁移、已发布与未发布资源的区分。 |
| 端到端 | 13 节点图谱多轮运行，前置顺序正确，所有节点最终至少曝光一次。 |
| 前端 | 进度计数、推荐原因、阻塞说明、欠债标记、选择上限和确认后的状态刷新。 |
| 回归 | 现有问卷、诊断、生成、发布、反馈、资源阅读与 API 状态码不退化。 |

关键验收演示 以 13 节点 RAG 图谱创建新画像；持续执行“推荐 -> 用户确认 -> 发布 -> 测评”循环。演示中应能看到每个节点的推进状态、等待轮数与原因，且最终所有节点均至少产生一次已发布资源。

# 9. 风险与实施约束

| 风险 | 控制措施 |
| --- | --- |
| 把发布误当掌握 | 推进状态和客观掌握度分离；completed 必须依赖正式测评。 |
| 欠债造成越级 | 只对前置已满足节点累积；阻塞节点仅展示原因，不进入强制池。 |
| 重试导致重复状态变更 | 以 run_id、节点 ID 和 row_version 实现 CAS 及幂等键。 |
| 资源未标注目标节点 | 资源规格和发布门校验 target_skill_nodes；缺失时不得计入覆盖。 |
| 用户失去选择权 | 仅自动推荐和排序；创建下一轮任务必须由用户确认。 |

# 10. 交付清单

数据库迁移、仓储实现、领域 DTO 与状态机服务。

可解释的多轮选点器及覆盖欠债策略。

生成、发布、反馈链路的状态回写与快照校验。

能力画像与反馈页面的 13 节点进度展示。

单元、集成、迁移、端到端和前端回归测试。

更新后的 API、架构与迁移说明文档。

交付完成定义 所有 13 节点均可被计划、选择、生成、发布、测评与审计；任何节点都能解释其当前状态、是否被前置阻塞、为何被推荐或延后。

# 附录 A. 实施前检查清单

执行者在开始开发前逐项确认；任何一项未满足时，应先记录风险并与任务负责人对齐，不得以临时绕过方式改变既有公开契约。

| 检查项 | 完成条件 | 确认 |
| --- | --- | --- |
| 图谱范围 | 已确认目标知识库与全部节点 ID；RAG 样例为 13 个能力节点。 | □ |
| 现状基线 | 已确认现有掌握度、资源发布、反馈与生成任务的实际数据模型。 | □ |
| 迁移方案 | 迁移为新增、可回滚、可重复运行；已定义旧资源回填策略。 | □ |
| 幂等边界 | 已定义任务创建、资源发布、反馈提交、重试与取消的幂等键。 | □ |
| 状态机 | 已定义全部合法转移、失败回退和并发 CAS 冲突处理。 | □ |
| 用户确认 | 已确认下一轮只推荐、不自动创建任务的交互约束。 | □ |
| 测试夹具 | 已准备 13 节点、含前置关系、弱项与多轮覆盖的固定 fixture。 | □ |
| 文档同步 | 已确定 API、架构、迁移说明与验收记录的更新责任人。 | □ |

启动门槛 T1 开始前必须完成“图谱范围、现状基线、迁移方案、幂等边界”四项确认；T6 开始前必须完成 T1-T5 的自动化回归。